## Hoja1
Proyectos de Inversión Pública - Mes de abril 2014
Denominación | Presupuesto Total del Proyecto | Ejecución al Año 2013* | Ejecución del mes de abril 2014 (30.04.2014) | Ejecución del Año 2014 (30.04.2014) | Ejecución Acumulada** | PIM - 2014 | Avance del Proyecto (%)
UNIDAD EJECUTORA 001-MC/ ADMINISTRACIÓN GENERAL | 60698602.68 | 19032448.82 | 351769.55 | 772969.55 | 19805418.37 | 12611753 | 32.6291
2031715: MUSEO NACIONAL CHAVIN | 21014662 | 12931529.02 | 0 | 0 | 12931529.02 | 1302459 | 61.5357
2077871: REMODELACION DEL AREA EXPOSITIVA DEL MUSEO DE LA NACION | 4500563 | 1743813.26 | 0 | 0 | 1743813.26 | 8412 | 38.7466
2078027: CONSTRUCCION DE DEPOSITOS Y TALLERES EN EL MUSEO DE LA CULTURA PERUANA | 1121423 | 1056629.36 | 0 | 0 | 1056629.36 | 87968 | 94.2222
2112489: PUESTA EN VALOR DEL SECTOR I DE LA HUACA MONTERREY EN EL DISTRITO DE ATE - LIMA | 1381856.68 | 527595.81 | 119471.98 | 343371.98 | 870967.79 | 650615 | 63.0288
2112674: PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO EL PARAISO - DISTRITO SAN MARTIN DE PORRES - LIMA | 4418131 | 594008.54 | 0 | 0 | 594008.54 | 179077 | 13.4448
2112874: PUESTA EN VALOR DE LOS CONJUNTOS ARQUITECTONICOS 1 Y 3 DEL SECTOR I Y LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL HUAYCAN DE PARIACHI | 3577226 | 676478.88 | 164863 | 362163 | 1038641.88 | 683330 | 29.0348
2144025: PUESTA EN VALOR DEL SECTOR II - KALLANKAS, INCAHUASI Y PORTADAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE HUANUCO PAMPA. | 5525479 | 169620.97 | 56088.38 | 56088.38 | 225709.35 | 100000 | 4.0849
2148183: PUESTA EN VALOR DE LA PIRAMIDE E DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO MATEO SALADO | 1199815 | 1128326.79 | 0 | 0 | 1128326.79 | 40000 | 94.0417
2158465: PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO H-LAS HORNACINAS DEL SECTOR II DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE HUAYCAN DE CIENEGUILLA EN EL DISTRITO DE CIENEGUILLA - LIMA | 1621327 | 11346.19 | 11346.19 | 11346.19 | 22692.38 | 65000 | 1.3996
2165947: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES DEL MUSEO PACHACAMAC EN EL DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA | 9557669 | 193100 | 0 | 0 | 193100 | 9253575 | 2.0204
2189426: RECUPERACION DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA BELLAVISTA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 6780451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241317 | 0
UNIDAD EJECUTORA 002 - MC CUSCO | 214117593.71 | 36694569.17 | 2425951.26 | 7364538.72 | 44059107.89 | 40822129 | 20.5771
2029124: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA DE COPORAQUE | 4640126 | 1567734.67 | 169195.09 | 490494.42 | 2058229.09 | 1294625 | 44.3572
2044411: PUESTA EN VALOR Y RESTAURACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO DE SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO | 5408722.47 | 4906242.81 | 0 | 0 | 4906242.81 | 0 | 90.7098
2044413: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SANTISIMA TRINIDAD DE MISCA | 1302046 | 1053641.89 | 12755.47 | 78859.68 | 1132501.57 | 189399 | 86.9786
2044997: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN PEDRO DE CACHA - CANCHIS | 1689976.85 | 1249431.11 | 27062.44 | 288500.7 | 1537931.81 | 413250 | 91.0031
2059746: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS | 11753554 | 4156117.23 | 13349.78 | 311573.93 | 4467691.16 | 375974 | 38.0114
2059747: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO VIRGEN DE LA ASUNCION DE TURPAY | 3826871 | 2178837.77 | 1882.8 | 115316.8 | 2294154.57 | 154493 | 59.9486
2060229: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO IGLESIA DE CAYPE | 3184243 | 2005117.96 | 2563 | 131347.54 | 2136465.5 | 166566 | 67.0949
2063078: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL CAMINO PREHISPANICO MOLLEPATA - ABRA SALKANTAY - SANTA TERESA | 3953185 | 252388.88 | 0 | 0 | 252388.88 | 1000000 | 6.3844
2064021: REMODELACION Y MODERNIZACION DEL MUSEO DE SITIO DE CHINCHERO | 700493.5 | 869.88 | 0 | 0 | 869.88 | 411546 | 0.12418
2078656: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO IGLESIA MATRIZ DE SICUANI | 6995008 | 3250126.11 | 240874.85 | 611846.53 | 3861972.64 | 1614196 | 55.2104
2078657: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN JERONIMO DE COLQUEPATA | 6403271 | 2267392.61 | 181711.66 | 490588.95 | 2757981.56 | 1051950 | 43.0714
2089121: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE ANKASMARKA SECTORES A Y B | 4646131 | 4250045.81 | 0 | 0 | 4250045.81 | 0 | 91.4749
2094062: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL CAMINO PREHISPANICO EN EL SECTOR DEL ARCO DE TIKA TIKA | 1813805.23 | 76440.89 | 0 | 0 | 76440.89 | 778615 | 4.2144
2094950: RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL CAMINO TRONCAL DEL CHINCHAYSUYU, TRAMO HAWKAYPATA - IZCUCHACA | 4349859 | 41888.8 | 0 | 0 | 41888.8 | 1500000 | 0.96299
2095000: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE KANAMARKA, SECTORES KUTA QASA, IROKANCHA E INKA PIRWA | 3937842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805600 | 0
2095001: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE PISAQ, SECTOR ANDENES DE KALLAQASA | 4040876.44 | 2656713.77 | 86939.84 | 289540.38 | 2946254.15 | 1153882 | 72.9113
2106015: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR MONUMENTO HISTORICO PRE HISPANICO HUCHUY QOSQO SECTOR Q'AQYA QHAWANA SUB SECTOR A | 3205718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0
2109833: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR CAMINO PREHISPANICO TRAMO MOSOCLLACTA SECTOR LLAMACHAQUI - COMBAPATA | 1544794.27 | 229578.82 | 0 | 136.4 | 229715.22 | 602485 | 14.8703
2133730: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL SECTOR PAQCHAYOQ SUB SECTOR SUR OESTE (A, B, C Y D) DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE CHOQUEQUIRAO | 5182826.68 | 40393.29 | 0 | 5990.35 | 46383.64 | 1105000 | 0.89495
2133731: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PRE HISPANICO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE OLLANTAYTAMBO, ZONA ARQUEOLOGICA DE PEROLNIYOC, SECTOR II-RAQAYPATA | 3287523.76 | 193226.17 | 68536.9 | 122031.95 | 315258.12 | 1035000 | 9.5895
2133732: RESTAURACION Y PU ESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PRE HISPANICO ZONA ARQUEOLOGICA DE PLAZA KANCHA-SECTORES 1, 2 Y 3 - TOQRA COLQUEPATA | 4879316.14 | 119092.16 | 74921.66 | 228831.91 | 347924.07 | 1201028 | 7.1306
2133733: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PREHISPANICO ZONA ARQUEOLOGICA DE QOTAKALLI | 6493407.93 | 220562.41 | 109470.38 | 273809.83 | 494372.24 | 1535005 | 7.6134
2133734: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PRE HISPANICO PARQUE ARQUEOLOGICO DE TIPON, SECTOR PUKARA ALTO | 7758092 | 123235.1 | 126836.72 | 260088.79 | 383323.89 | 1085000 | 4.941
2133735: RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL CAMINO RITUAL INKA TRAMO: QORIKANCHA - WANAKAURI | 5296794 | 0 | 15552.71 | 60226.31 | 60226.31 | 1275177 | 1.137
2144055: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA DE QUIÑOTA | 5504791 | 702633.32 | 123088.1 | 303484.9 | 1006118.22 | 1580916 | 18.2771
2144064: PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PRE HISPANICO PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAQSAYWAMAN SECTOR INKILLTAMBO (INKA CARCEL) - SUB SECTOR A, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO | 4683558 | 207442.7 | 94389.66 | 217320.57 | 424763.27 | 1192944 | 9.0692
2144067: PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO COLONIAL RELIGIOSO, IGLESIA DE TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO | 5232934 | 102798.42 | 0 | 8485.08 | 111283.5 | 1560933 | 2.1266
2144069: PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO DE LA VIRGEN DE ASUNCION DE HUAQUIRCA, PROVINCIA DE ANTABAMBA- REGION DE APURIMAC | 4641402 | 553480.72 | 0 | 56322.14 | 609802.86 | 138482 | 13.1383
2145428: PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO COLONIAL RELIGIOSO, TEMPLO SAN COSME Y SAN DAMIAN DE LARES, PROVINCIA DE CALCA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO | 3167273 | 291951.12 | 149660.78 | 285187.51 | 577138.63 | 1215232 | 18.2219
2152556: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL CONJUNTO RELIGIOSO SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO | 4991119.16 | 673305.1 | 700 | 205845.9 | 879151 | 1077481 | 17.6143
2152557: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO | 3263214 | 528640.78 | 135859.07 | 369755.96 | 898396.74 | 1306964 | 27.531
2158467: RECUPERACION DEL ENCAUZAMIENTO PRE HISPANICO PUQRO TRAMO PUENTE MOLLOQOCHA - SAPANTIANA, EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAQSAYWAMAN EN LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO | 4093370 | 28328.76 | 0 | 43135.61 | 71464.37 | 1080171 | 1.7459
2158468: RECUPERACION DEL MONUMENTO PRE HISPANICO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE TETEQAQA PROVINCIA DE CUSCO REGION CUSCO | 2525994 | 41131.48 | 0 | 62980.12 | 104111.6 | 1675412 | 4.1216
2158469: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO IGLESIA DE BELEN DE ACOMAYO - PROVINCIA DE ACOMAYO - REGION CUSCO | 2410813.99 | 422814.55 | 95375.4 | 277746.43 | 700560.98 | 1114919 | 29.0591
2158470: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO, TEMPLO MAYOR SAN FRANCISCO DE ASIS DE MARAS - PROVINCIA DE URUBAMBA- DEPARTAMENTO DEL CUSCO | 7312621.74 | 871741.88 | 144446.45 | 375284.79 | 1247026.67 | 1669308 | 17.0531
2158471: RECUPERACION DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO PRE HISPANICO MARIA FORTALEZA T -AQRACHULLO - ESPINAR - CUSCO | 7089012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100001 | 0
2158472: RECUPERACION DEL MONUMENTO PREHISPANICO DEL SECTOR Q´ENTEPATA DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO | 5626257.53 | 192399.81 | 107115.47 | 304142.14 | 496541.95 | 1200000 | 8.8254
2158473: PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO COLONIAL RELIGIOSO: TEMPLO INMACULADA CONCEPCION DE SAYHUA, DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO | 3413654.02 | 674709.39 | 95986.55 | 289921.48 | 964630.87 | 1109317 | 28.258
2172950: RECUPERACION DEL MONUMENTO PRE HISPANICO SECTORES A Y B DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE RAQAYRAQAYNIYUQ DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA CUSCO REGION | 5889454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920865 | 0
2172967: RECUPERACION DEL MONUMENTO PRE HISPANICO SECTORES II, III Y IV DE LA ZONA ARQUELOGICA DE URQO - DISTRITO DE CALCA PROVINCIA CALCA REGION DE CUSCO | 4756321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44733 | 0
2172968: RECUPERACION DEL MONUMENTO PRE HISPANICO ZONA ARQUEOLOGICA DE WAMANMARKA SECTOR URBANO (USNU) DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE VILCABAMBA PROVINCIA LA CONVENCION REGION CUSCO | 4016855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516446 | 0
2172969: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO, TEMPLO PATRON SALVADOR DEL MUNDO, SAN SALVADOR - PROVINCIA CALCA - CUSCO | 5691405 | 493107.66 | 158432.31 | 420310.34 | 913418 | 1546917 | 16.0491
2172974: RECUPERACION RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO CAPILLA DE SAN LAZARO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO REGION CUSCO SAN SEBASTIAN | 791026 | 71005.34 | 97136.73 | 194970.88 | 265976.22 | 617076 | 33.6242
2190223: RECUPERACION Y CONCLUSION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO TEMPLO SAN PEDRO APOSTOL DISTRITO DE QUIQUIJANA, PROVINCIA QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO | 3957930 | 0 | 23785.11 | 122138.07 | 122138.07 | 135098 | 3.0859
2190224: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTA CATALINA DE MARCACONGA DISTRITO DE SANGARARA, PROVINCIA ACOMAYO, DEPARTAMENTO CUSCO | 8801494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162167 | 0
2190225: RECUPERACIÓN DEL MONUMENTO PRE HISPANICO SECTOR QOLQAS, DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE RAQCHI, DISTRITO DE SAN PEDRO, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO | 9962611 | 0 | 68322.33 | 68322.33 | 68322.33 | 107956 | 0.68579
UNIDAD EJECUTORA 005-MC NAYLAMP | 45244958.01 | 33074858.87 | 64171.66 | 433023.87 | 33507882.74 | 1156875 | 74.0588
2046823: ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA LA PAVA 1 Y 2 - MOCHUMI, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | 1636436 | 1335670.11 | 0 | 27000 | 1362670.11 | 27000 | 83.2706
2046824: ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO JOTORO - JAYANCA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | 1936280 | 1667229.26 | 0 | 0 | 1667229.26 | 0 | 86.1048
2046825: ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA SOLECAPE - MOCHUMI, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | 1630450 | 754701.72 | 0 | 9716.5 | 764418.22 | 49544 | 46.8839
2051487: FORTALECIMIENTO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA BANDERA - PACORA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | 2724620 | 2491568.55 | 0 | 30548 | 2522116.55 | 88348 | 92.5676
2054532: PUESTA EN VALOR EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHOTUNA - CHORNANCAP - LAMBAYEQUE CHOTUNA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | 8198000 | 5355207.58 | 0 | 1548.1 | 5356755.68 | 99823 | 65.3422
2055050. FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE VENTARRON DEL DISTRITO DE ZAÑA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE | 2333606.27 | 2204137.13 | 0 | 15014.19 | 2219151.32 | 118672 | 95.0954
2066847: PUESTA EN VALOR E INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE LA HUACA LAS VENTANAS BOSQUE DE POMAC, DISTRITO DE PITIPO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE | 4043048.8 | 3869082.17 | 15990.01 | 38615.62 | 3907697.79 | 73650 | 96.6523
2088059: EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL MUSEO DE SITIO DEL COMPEJO ARQUEOLOGICO DE HUACA RAJADA - SIPAN - DISTRITO DE ZAÑA | 1275104 | 1170434.59 | 0 | 0 | 1170434.59 | 5000 | 91.7913
2090490: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO COLLUD - ZARPAN EN EL DISTRITO DE POMALCA - PROVINCIA DE CHICLAYO | 2394073 | 2472477.83 | 0 | 2700 | 2475177.83 | 37700 | 103.3877
2110426: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CULTURAL DEL MUSEO DE SITIO DE TUCUME | 8604647.94 | 7998731.72 | 24398.47 | 185086.44 | 8183818.16 | 361590 | 95.1093
2113040: ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO CERRO PATAPO - DISTRITO DE PATAPO - PROVINCIA DE CHICLAYO. | 2126276 | 1533198.78 | 0 | 548 | 1533746.78 | 35548 | 72.133
2158490: PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PAMPA GRANDE | 4084520 | 1147086.86 | 23783.18 | 61922.68 | 1209009.54 | 111000 | 29.5998
2158492: PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SALTUR DE LA LOCALIDAD DE ZAÑA | 4257896 | 1075332.57 | 0 | 60324.34 | 1135656.91 | 149000 | 26.6718
UNIDAD EJECUTORA 007-MC MARCAHUMACHUCO | 4839005 | 2283681.19 | 17217.5 | 18717.5 | 2302398.69 | 403000 | 47.58
2158493: RECUPERACION DEL SUBSECTOR D DEL SECTOR 1 DEL SITIO ARQUEOLOGICO WIRAQOCHAPAMPA DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 1756640 | 609547.57 | 8400 | 8400 | 617947.57 | 179940 | 35.1778
2158496: PUESTA EN VALOR DEL SUBSECTOR C DEL SECTOR 1 DEL SITIO ARQUEOLOGICO WIRAQOCHAPAMPA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 3082365 | 1674133.62 | 8817.5 | 10317.5 | 1684451.12 | 223060 | 54.648
PLIEGO 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU | 64861213 | 11995749.68 | 1129218.6 | 1394583.1 | 13390332.78 | 11818085 | 20.6446
2046046: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU | 58376837 | 6160541.93 | 1129218.6 | 1394583.1 | 7555125.03 | 11506694 | 12.942
2057812: RECUPERACION DE LA GRAN BIBLIOTECA PUBLICA DE LIMA -SEDE AV. ABANCAY | 6484376 | 5835207.75 | 0 | 0 | 5835207.75 | 311391 | 89.9887
Fuente: Consulta Amigable MEF (Portal de Transparencia), SOSEM y Banco de Proyectos SNIP- MEF (Información al 30.04.2014)
* Ejecución acumulada hasta el año 2013
** Lo que se viene ejecutando desde el inicio del Proyecto a la fecha actual.

## Hoja4
2.5